## Méthodes SCRUM
Équipe (membre) |  | Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
| Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
|  | Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
|  | Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
|  | Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
|  | Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  |  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
|  | Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  |  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
|  | Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  |  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
|  | Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
[5 empty] | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
| Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
| incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  |  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | Creeps | se deplace
| niveaux | se succedent | (assauts)
| sentier | sur lequel les creeps se deplacent
| tours | attaquent les creeps(dans leur zone)
| argent | obtenu quand un creep meurt ou fin niveau
| vie | baisse quand creep touche chateau
chateau
| projectile | bouge vers cible
| amelioration | augmente stats tour
| éclair/laser | reste sur target et instantane
| poison | enleve du dommage overtime
| sentier | emprunter par creeps
| chrono | pause entre assaut
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | zone d'attaque
vie creeps
vitesse de deplacement
delai entre attaque
creeps inactifs
creeps actifs
zone de dommage projectile
Zone de delimitation de deplacement
| apparence des creeps | change quand ils prennent du dommage
| apparence des tours | change quand elles sont upgrade
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées)
| zone de positions possibles | highlighted

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
| Initialisation du jeu |  |  | Ùtiliser le IF pour des sections conditionnelles
affichage interface
Boucle de jeu
| Début vague |  |  | Utiliser le FOR pour des boucles
Construire tour
Amélioration de tour
Tir de tour
Mouvement Modele
Collision
Fin de vague
Affichage du jeu
Fin de jeu
Affichage game over
Fin du cas d'usage
|  | Humain | Machine
| Initialisation du jeu |  | Dans constructeur modele init variable tailleX, tailleY
Dans constructeur modele init variable boxTailleX, boxTailleY
|  |  | Dans constructeur modele init classes routes | loop
variables dimensions(posX, posY, posX2, posY2, posX3, posY3)
push route dans tableau/vecteur
|  |  | Dans constructeur modele init variable château | diverse variable de positions pour le dessin et la zone de collision
Dans constructeur modele init variable vie =20
Dans constructeur modele variable argent = 0
Dans constructeur modele nb vague = 0
Dans constructeur modele créer vecteurs inactif et actif d'objet creep
Dans constructeur modele créer vecteur vide d'objet tour
Fin du cas d'usage
|  | Humain | Machine
| affichage interface |  | créer window avec les variable du modele
création d'un canevas jeu
création routes et château dans canevas jeu
création frame menu
création label information en cherchant l'info correspondant (vie, argent, vague, chrono)
création frame choix de tours(bouton par type de tours)
création frame secondaire amélioration tour label(coût, force, zone d'attaque),bouton(amélioration),label(current info tour :(Type tour, force, zone d'attaque))
Fin du cas d'usage
|  | Humain | Machine
| Boucle de jeu |  | Boucle sur les méthodes du jeu
|  | Humain | Machine
| Début vague |  | if isVague is false(modele.VaguePremiereFonction()):incrémentation du nombre de vague dans le modele (+1), ajouter argent en fonction du nb de vague
Dans le controleur, countwdown puis à la fin call les fonctions de début de vague et dans le modele isVague = true
|  |  | création de 20 creep et push dans le vecteur inactif situé dans le modèle | stats du creep en fonction de la difficulté/nombre de vague
|  |  |  | Class creep Variable : vie, posX, posY, cibleX,cibleY, angle, vitesseX,vitesseY, rayon, couleur, Vecteur de dmg overtime(max stack), money. (varie fonction diff vie, vitesse, money) | Random pos Init dans le constructeur
(modele.pushInActive()): prend le dernier dans le vecteur inactif et push dans le actif avec un interval
Fin du cas d'usage
|  | Humain | Machine
| Construire tour | Appuyer sur boutons de type de tours |  | (le bouton est grayed out si le modele n'a pas assez d'argent(c'est update dans affichage jeu)
En fonction du bouton, créer object tourTemp(qui a seulement un nom, des positions et des dimensions comme attribut) et link l'object à la souris + centrer
Usager bouge souris vers la position désirée
Si overlap sur route ou tour désactiver la possibilité de cliquer et positionner la tour
Si a le droit de placer la tour et clique
Prendre le nom et la position de la tourTemp puis les envoyer dans le modele qui aura modele.creerTour(): pour choisir la bonne tour puis push dans modele.vecteurTour la tour correspondante
déduire le cout de la tour dans modele.money
détruire la tourTemp
Fin du cas d'usage
| amélioration de tour | Humain | Machine
Appuyer sur une tour placée
dans modele.tourSelected = index du vecteur de la tour
remplace l'interface choix de tours par amélioration de tours en fonction de la tour sélectionnée
(le bouton est grayed out si le modele n'a pas assez d'argent(c'est update dans affichage jeu)
Si le bouton est sélectionnable et usager cliquer
soustrais argent dans modele.argent
tour.upgrade sur la tour sélectionnée
Fin du cas d'usage

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Exemple
Page écran d'identification
Indentification
| Votre nom |  | jean-marc
| Votre mot de |  | ***********
passe
|  | Annuler |  |  | Confirmer

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
EXEMPLE
|  | Classe: Controleur |  | Collaboration
propriétaire:
|  | Responsabilité | (args, facultatifs)

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité
Controleur
Placer les lignes de démarcation des sprints
soit par couleur ou autre

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Controleur
... | Initialiser le modèle (sous-tache 1) |  | 2020-09-16 | 2020-12-12
| Initialiser la vue |  | 2020-09-17 |  | problème rencontré
| Lancer le mainloop |  | 2020-09-18
NOTE
cette colonne possède
mise en forme conditionelle